## 完成表
2020年7月全省水利投入完成情况表
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 410.07 | 34.35 | 265.43 | 64.73% | 337.04 | 28.17 | 214.31 | 63.59% | 73.03 | 6.18 | 51.12 | 70%
1 | 福州 | 59.9 | 4.92 | 40.55 | 67.7% | 56.15 | 4.65 | 37.99 | 67.66% | 3.75 | 0.27 | 2.56 | 68.27%
2 | 厦门 | 14.67 | 0.85 | 9.29 | 63.33% | 12.48 | 0.69 | 7.82 | 62.66% | 2.19 | 0.16 | 1.47 | 67.12%
3 | 宁德 | 32.47 | 2.48 | 19.55 | 60.21% | 29.82 | 2.25 | 17.68 | 59.29% | 2.65 | 0.23 | 1.87 | 70.57%
4 | 莆田 | 49.45 | 3.3 | 30.9 | 62.49% | 42.3 | 2.95 | 25.5 | 60.28% | 7.15 | 0.35 | 5.4 | 75.52%
5 | 泉州 | 75.59 | 7.13 | 50.68 | 67.05% | 69.48 | 6.51 | 46.47 | 66.88% | 6.11 | 0.62 | 4.21 | 68.9%
6 | 漳州 | 45.99 | 2.66 | 29.43 | 63.99% | 35.19 | 2.24 | 22.91 | 65.1% | 10.8 | 0.42 | 6.52 | 60.37%
7 | 龙岩 | 44.58 | 3.97 | 27.63 | 61.98% | 32.2 | 3.23 | 18.35 | 56.99% | 12.38 | 0.74 | 9.28 | 74.96%
8 | 三明 | 38.07 | 4.46 | 25.62 | 67.3% | 20.66 | 2.19 | 13.24 | 64.09% | 17.41 | 2.27 | 12.38 | 71.11%
9 | 南平 | 41.12 | 3.62 | 26.53 | 64.52% | 34.76 | 3 | 21.87 | 62.92% | 6.36 | 0.62 | 4.66 | 73.27%
10 | 平潭 | 4.03 | 0.51 | 2.55 | 63.28% | 4 | 0.46 | 2.48 | 62% | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 233.3%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.45 | 2.7 | 64.29% |  |  |  |  | 4.2 | 0.45 | 2.7 | 64.29%