## 完成表
2020年10月全省水利投入完成情况表
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 410.07 | 26.49 | 361.65 | 88.19% | 337.04 | 23.61 | 296.26 | 87.9% | 73.03 | 2.88 | 65.39 | 89.54%
1 | 福州 | 59.9 | 3.58 | 53.91 | 90% | 56.15 | 3.39 | 50.54 | 90.01% | 3.75 | 0.19 | 3.37 | 89.87%
2 | 厦门 | 14.67 | 0.87 | 12.8 | 87.25% | 12.48 | 0.82 | 10.9 | 87.34% | 2.19 | 0.05 | 1.9 | 86.76%
3 | 宁德 | 32.47 | 3.35 | 28.53 | 87.87% | 29.82 | 3.22 | 26.04 | 87.32% | 2.65 | 0.13 | 2.49 | 93.96%
4 | 莆田 | 49.45 | 3.9 | 41.62 | 84.17% | 42.3 | 3.69 | 35.06 | 82.88% | 7.15 | 0.21 | 6.56 | 91.75%
5 | 泉州 | 75.59 | 4.73 | 68.9 | 91.15% | 69.48 | 4.3 | 63.06 | 90.76% | 6.11 | 0.43 | 5.84 | 95.58%
6 | 漳州 | 45.99 | 2.42 | 39.84 | 86.63% | 35.19 | 2.1 | 30.7 | 87.24% | 10.8 | 0.32 | 9.14 | 84.63%
7 | 龙岩 | 44.58 | 2.35 | 39.28 | 88.11% | 32.2 | 1.94 | 28.38 | 88.14% | 12.38 | 0.41 | 10.9 | 88.05%
8 | 三明 | 38.07 | 1.15 | 33.46 | 87.89% | 20.66 | 0.65 | 17.82 | 86.25% | 17.41 | 0.5 | 15.64 | 89.83%
9 | 南平 | 41.12 | 3.61 | 35.88 | 87.26% | 34.76 | 3.25 | 30.2 | 86.88% | 6.36 | 0.36 | 5.68 | 89.31%
10 | 平潭 | 4.03 | 0.25 | 3.64 | 90.32% | 4 | 0.25 | 3.56 | 89% | 0.03 | 0 | 0.08 | 266.7%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.28 | 3.79 | 90.24% |  |  |  |  | 4.2 | 0.28 | 3.79 | 90.24%