## 完成表
2020年11月全省水利投入完成情况表
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 410.07 | 30.97 | 392.62 | 95.74% | 337.04 | 26.49 | 322.75 | 95.76% | 73.03 | 4.48 | 69.87 | 95.67%
1 | 福州 | 59.9 | 3.67 | 57.58 | 96.13% | 56.15 | 3.48 | 54.02 | 96.21% | 3.75 | 0.19 | 3.56 | 94.93%
2 | 厦门 | 14.67 | 1.57 | 14.37 | 97.96% | 12.48 | 1.37 | 12.27 | 98.32% | 2.19 | 0.2 | 2.1 | 95.89%
3 | 宁德 | 32.47 | 2.74 | 31.27 | 96.3% | 29.82 | 2.62 | 28.66 | 96.11% | 2.65 | 0.12 | 2.61 | 98.49%
4 | 莆田 | 49.45 | 4.3 | 45.92 | 92.86% | 42.3 | 3.74 | 38.8 | 91.73% | 7.15 | 0.56 | 7.12 | 99.58%
5 | 泉州 | 75.59 | 5.62 | 74.52 | 98.58% | 69.48 | 5.52 | 68.58 | 98.7% | 6.11 | 0.1 | 5.94 | 97.22%
6 | 漳州 | 45.99 | 3.48 | 43.32 | 94.19% | 35.19 | 2.67 | 33.37 | 94.83% | 10.8 | 0.81 | 9.95 | 92.13%
7 | 龙岩 | 44.58 | 3.26 | 42.54 | 95.42% | 32.2 | 2.42 | 30.8 | 95.65% | 12.38 | 0.84 | 11.74 | 94.83%
8 | 三明 | 38.07 | 2.97 | 36.43 | 95.69% | 20.66 | 1.89 | 19.71 | 95.4% | 17.41 | 1.08 | 16.72 | 96.04%
9 | 南平 | 41.12 | 3 | 38.88 | 94.55% | 34.76 | 2.62 | 32.82 | 94.42% | 6.36 | 0.38 | 6.06 | 95.28%
10 | 平潭 | 4.03 | 0.16 | 3.8 | 94.29% | 4 | 0.16 | 3.72 | 93% | 0.03 | 0 | 0.08 | 266.7%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.2 | 3.99 | 95% |  |  |  |  | 4.2 | 0.2 | 3.99 | 95%