## 完成表
2021年全省水利投资完成情况表（至4月）
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 415.07 | 33.46 | 145.26 | 35% | 346.01 | 27.29 | 117.88 | 34.07% | 69.06 | 6.17 | 27.38 | 39.65%
1 | 福州 | 58.29 | 4.04 | 19.83 | 34.02% | 52.09 | 3.56 | 17.66 | 33.9% | 6.2 | 0.48 | 2.17 | 35%
2 | 厦门 | 14.9 | 1.02 | 5.21 | 34.97% | 12.5 | 0.79 | 4.14 | 33.12% | 2.4 | 0.23 | 1.07 | 44.58%
3 | 宁德 | 33.46 | 3.48 | 11.91 | 35.59% | 30.19 | 3.11 | 10.7 | 35.44% | 3.27 | 0.37 | 1.21 | 37%
4 | 莆田 | 51.23 | 3.49 | 16.7 | 32.6% | 44.65 | 3.14 | 14.3 | 32.03% | 6.58 | 0.35 | 2.4 | 36.47%
5 | 泉州 | 76.17 | 5.98 | 27.76 | 36.44% | 65.54 | 4.92 | 23.7 | 36.16% | 10.63 | 1.06 | 4.06 | 38.19%
6 | 漳州 | 46.5 | 3.07 | 14.91 | 32.06% | 34.75 | 2.27 | 10.7 | 30.79% | 11.75 | 0.8 | 4.21 | 35.83%
7 | 龙岩 | 46.18 | 3.83 | 15.87 | 34.37% | 36.43 | 2.79 | 10.7 | 29.37% | 9.75 | 1.04 | 5.17 | 53.03%
8 | 三明 | 39.21 | 3.45 | 15.05 | 38.38% | 30.34 | 2.49 | 11.38 | 37.51% | 8.87 | 0.96 | 3.67 | 41.38%
9 | 南平 | 42.34 | 4.32 | 15.5 | 36.61% | 36.98 | 3.81 | 13.51 | 36.53% | 5.36 | 0.51 | 1.99 | 37.13%
10 | 平潭 | 2.59 | 0.43 | 1.12 | 43.24% | 2.54 | 0.41 | 1.09 | 42.91% | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 60%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.35 | 1.4 | 33.33% |  |  |  |  | 4.2 | 0.35 | 1.4 | 33.33%