## 完成表
2021年全省水利投入完成情况表（至10月）
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 415.07 | 30.8 | 365.05 | 87.95% | 346.01 | 25.87 | 302.24 | 87.35% | 69.06 | 4.93 | 62.81 | 90.95%
1 | 福州 | 58.29 | 4.57 | 49.92 | 85.64% | 52.09 | 4.1 | 44.4 | 85.24% | 6.2 | 0.47 | 5.52 | 89.03%
2 | 厦门 | 14.9 | 0.85 | 12.97 | 87.05% | 12.5 | 0.64 | 10.79 | 86.32% | 2.4 | 0.21 | 2.18 | 90.83%
3 | 宁德 | 33.46 | 2.66 | 30.49 | 91.12% | 30.19 | 2.28 | 27.14 | 89.9% | 3.27 | 0.38 | 3.35 | 102.4%
4 | 莆田 | 51.23 | 6.15 | 43.12 | 84.17% | 44.65 | 5.56 | 37.21 | 83.34% | 6.58 | 0.59 | 5.91 | 89.82%
5 | 泉州 | 76.17 | 2.93 | 66.47 | 87.27% | 65.54 | 2.15 | 56.81 | 86.68% | 10.63 | 0.78 | 9.66 | 90.87%
6 | 漳州 | 46.5 | 3.59 | 41.64 | 89.55% | 34.75 | 2.88 | 31.24 | 89.9% | 11.75 | 0.71 | 10.4 | 88.51%
7 | 龙岩 | 46.18 | 3.52 | 42.16 | 91.29% | 36.43 | 3.15 | 33.11 | 90.89% | 9.75 | 0.37 | 9.05 | 92.82%
8 | 三明 | 39.21 | 3.26 | 35.75 | 91.18% | 30.34 | 2.53 | 27.67 | 91.2% | 8.87 | 0.73 | 8.08 | 91.09%
9 | 南平 | 42.34 | 2.78 | 36.71 | 86.7% | 36.98 | 2.45 | 31.61 | 85.48% | 5.36 | 0.33 | 5.1 | 95.15%
10 | 平潭 | 2.59 | 0.14 | 2.32 | 89.58% | 2.54 | 0.13 | 2.26 | 88.98% | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 120%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.35 | 3.5 | 83.33% |  |  |  |  | 4.2 | 0.35 | 3.5 | 83.33%