## 完成表
2021年全省水利投入完成情况表（至11月）
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 415.07 | 31.31 | 396.17 | 95.45% | 346.01 | 27 | 329.24 | 95.15% | 69.06 | 4.31 | 66.93 | 96.92%
1 | 福州 | 58.29 | 4.81 | 54.73 | 93.89% | 52.09 | 4.47 | 48.87 | 93.82% | 6.2 | 0.34 | 5.86 | 94.52%
2 | 厦门 | 14.9 | 1.43 | 14.4 | 96.64% | 12.5 | 1.22 | 12.01 | 96.08% | 2.4 | 0.21 | 2.39 | 99.58%
3 | 宁德 | 33.46 | 2.44 | 32.74 | 97.85% | 30.19 | 2.25 | 29.39 | 97.35% | 3.27 | 0.19 | 3.35 | 102.4%
4 | 莆田 | 51.23 | 4.61 | 47.73 | 93.17% | 44.65 | 4.17 | 41.38 | 92.68% | 6.58 | 0.44 | 6.35 | 96.5%
5 | 泉州 | 76.17 | 5.92 | 72.39 | 95.04% | 65.54 | 5.41 | 62.22 | 94.93% | 10.63 | 0.51 | 10.17 | 95.67%
6 | 漳州 | 46.5 | 2.9 | 44.54 | 95.78% | 34.75 | 2.26 | 33.5 | 96.4% | 11.75 | 0.64 | 11.04 | 93.96%
7 | 龙岩 | 46.18 | 3.24 | 45.4 | 98.31% | 36.43 | 2.6 | 35.71 | 98.02% | 9.75 | 0.64 | 9.69 | 99.38%
8 | 三明 | 39.21 | 2.14 | 37.89 | 96.63% | 30.34 | 1.64 | 29.31 | 96.61% | 8.87 | 0.5 | 8.58 | 96.73%
9 | 南平 | 42.34 | 3.11 | 39.82 | 94.05% | 36.98 | 2.81 | 34.42 | 93.08% | 5.36 | 0.3 | 5.4 | 100.7%
10 | 平潭 | 2.59 | 0.17 | 2.49 | 96.14% | 2.54 | 0.17 | 2.43 | 95.67% | 0.05 | 0 | 0.06 | 120%
11 | 厅直 | 4.2 | 0.54 | 4.04 | 96.19% |  |  |  |  | 4.2 | 0.54 | 4.04 | 96.19%