## 完成表
2026年2月全省水利投入完成情况表
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 500.31 | 88.38 | 88.38 | 17.67% | 325.3 | 55.85 | 55.85 | 17.17% | 175.02 | 32.53 | 32.53 | 18.59%
1 | 福州 | 73.04 | 12.81 | 12.81 | 17.54% | 53.19 | 8.93 | 8.93 | 16.79% | 19.86 | 3.88 | 3.88 | 19.54%
2 | 厦门 | 25.05 | 4.5 | 4.5 | 17.96% | 19.05 | 2.7 | 2.7 | 14.17% | 6 | 1.8 | 1.8 | 30%
3 | 宁德 | 40.04 | 6.79 | 6.79 | 16.96% | 25 | 4.07 | 4.07 | 16.28% | 15.04 | 2.72 | 2.72 | 18.09%
4 | 莆田 | 52.84 | 9.43 | 9.43 | 17.85% | 33.7 | 6.08 | 6.08 | 18.04% | 19.14 | 3.35 | 3.35 | 17.5%
5 | 泉州 | 85.17 | 15.59 | 15.59 | 18.3% | 66.14 | 11.64 | 11.64 | 17.6% | 19.03 | 3.95 | 3.95 | 20.76%
6 | 漳州 | 54.38 | 9.62 | 9.62 | 17.69% | 34.42 | 6.12 | 6.12 | 17.78% | 19.95 | 3.5 | 3.5 | 17.54%
7 | 龙岩 | 60.04 | 10.6 | 10.6 | 17.65% | 33.85 | 6.01 | 6.01 | 17.75% | 26.19 | 4.59 | 4.59 | 17.53%
8 | 三明 | 54.32 | 9.45 | 9.45 | 17.4% | 27.96 | 4.7 | 4.7 | 16.81% | 26.37 | 4.75 | 4.75 | 18.01%
9 | 南平 | 52.02 | 9.26 | 9.26 | 17.8% | 30.69 | 5.36 | 5.36 | 17.46% | 21.33 | 3.9 | 3.9 | 18.28%
10 | 平潭 | 1.41 | 0.25 | 0.25 | 17.73% | 1.3 | 0.24 | 0.24 | 18.46% | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 9.091%
11 | 厅直 | 2 | 0.08 | 0.08 | 4% |  |  |  |  | 2 | 0.08 | 0.08 | 4%