## 完成表
2026年5月全省水利投入完成情况表
序号 | 设区市 | 总投入（亿元） |  |  |  | 重大（亿元） |  |  |  | 面上（亿元）
|  | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例 | 本年度计划 | 本月完成 | 本年累计完成 | 占年度计划比例
合计 |  | 500.31 | 48.69 | 217.88 | 43.55% | 325.3 | 33.35 | 138.69 | 42.63% | 175.02 | 15.34 | 79.19 | 45.25%
1 | 福州 | 73.04 | 6.42 | 32.18 | 44.06% | 53.19 | 4.74 | 22.91 | 43.07% | 19.86 | 1.68 | 9.27 | 46.68%
2 | 厦门 | 25.05 | 2.04 | 10.78 | 43.03% | 19.05 | 1.46 | 6.88 | 36.12% | 6 | 0.58 | 3.9 | 65%
3 | 宁德 | 40.04 | 3.38 | 17.37 | 43.38% | 25 | 2 | 10.51 | 42.04% | 15.04 | 1.38 | 6.86 | 45.61%
4 | 莆田 | 52.84 | 4.42 | 23.13 | 43.77% | 33.7 | 2.82 | 14.82 | 43.98% | 19.14 | 1.6 | 8.31 | 43.42%
5 | 泉州 | 85.17 | 6.99 | 36.53 | 42.89% | 66.14 | 5.45 | 28.13 | 42.53% | 19.03 | 1.54 | 8.4 | 44.14%
6 | 漳州 | 54.38 | 10.96 | 23.89 | 43.93% | 34.42 | 8.93 | 15.05 | 43.72% | 19.95 | 2.03 | 8.84 | 44.31%
7 | 龙岩 | 60.04 | 5.26 | 26.22 | 43.67% | 33.85 | 2.86 | 14.71 | 43.46% | 26.19 | 2.4 | 11.51 | 43.95%
8 | 三明 | 54.32 | 4.56 | 23.53 | 43.32% | 27.96 | 2.43 | 11.74 | 41.99% | 26.37 | 2.13 | 11.79 | 44.71%
9 | 南平 | 52.02 | 4.38 | 22.8 | 43.83% | 30.69 | 2.56 | 13.35 | 43.5% | 21.33 | 1.82 | 9.45 | 44.3%
10 | 平潭 | 1.41 | 0.11 | 0.61 | 43.26% | 1.3 | 0.1 | 0.59 | 45.38% | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 18.18%
11 | 厅直 | 2 | 0.17 | 0.84 | 42% |  |  |  |  | 2 | 0.17 | 0.84 | 42%