2026年度福建省水利业务监测评价指标体系

优化服务项目服务内容及要求

- 一、建设目标

按照“数据共享、指标量化、精准管理”总体思路，开展全省水利工作监测预警、动态评价、报告分析，勾勒全省各地水利部门管水治水的“工作脸谱”，把脉问诊、精准监测、科学评价，推进全省水利工作规范化、精准化管理，全面提升各地水利部门治水能力和治水效能，推动全省水利高质量发展。主要实现以下几个方面。

1、实现监管行为再监管，成为摸清治水家底、发现潜在问题的“千里眼”。

2、实现及时评价排名，成为检验工作绩效、推动任务的落地“体检单”。

3、实现工作调度依据数据化，成为辅助综合决策、联动高效管理的“智慧脑”。

4、实现发展方向指引化，成为引领全省治水、迈向高质量发展的“指挥棒”。

- 二、服务内容及要求

1、优化水利监测评价体系。要求结合全省水利业务年度重点工作内容、考核评价维度，基于“5+23”模式（5个水专题、23个业务专项）的水利监测评价体系，开展监测评价体系的优化工作，实现全省水利监测评价更实用、更合理、更科学。主要优化内容如下：

1.1 水利监测评价指标体系的模式优化，新评价体系由原来的“5+23”模式（5个水专题、23个业务专项）调整为“3+12”模式（3个专题、12个处室专项），将原有的57个指标，优化为3个专题和41个指标。

1.2 根据12个水利业务处室工作特性，构建监测指标分类，其中监测指标涵盖水利投资计划、规划前期、项目验收、项目开工率、六项机制、水库巡查率、数据到报率、四乱专项、小水电安全及生态监管、取水管理、争取省级以上资金、专项整治、工程质量管理、河道专管员履职、水土保持监管查处、水利宣传等水利各项业务。

1.3 水利评价指标要求涵盖行政办公、政法审批、计划财务、资源管理、工程建设、运行管理、河湖管理、水土保持、农村水电、水库移民、水利监督、水旱防御十二个方面。

1.4 按照指标体系模式与业务分类，建立指标目录，并梳理明确指标数据更新方式、更新频率和当前指标状态。

1.5 要求输出交付物为《福建水利监测评价评价指标体系》，数据集格式为EXCEL，信息要素包括一级指标、二级指标、所属处室、定义说明、范例说明、指标权重等。

1.6 梳理分析水利监测评价指标的数据来源，明确数据对接方式形成采集表和台账表。

1.7 为了辅助省厅管理人员及业务人员更加直观的掌握相关指标的优劣情况，需通过对各水利业务处室开展指标评价公式调研，制定一套科学、合理的评价公式，将繁杂的水利绩效考核指标数据情况通过排名换算成百分制的形式直观呈现，并将公式说明补充至《福建水利监测评价评价指标体系》。

1.8 水利指标评价公式需要根据不同水利业务特性，按照不同的公式类型进行划分，具体类型可包含如下：

（1）百分制型

（2）平均分基数型

（3）序时进度基数型

（4）排名基数型

（5）指标完成百分比型

（6）评价结果计分型

2、优化指标评价权重。要求根据评价指标体系的优化情况，通过调研、讨论、调优等形式，构建一套符合实际情况的指标综合计算权重体系，尽可能消除业务领域维度与市县区域维度差异化导致指标综合评价分值的影响，实现水利综合综合评价更公正、更合理、更科学。主要优化内容如下：

2.1 基于各项指标计算结果与指标的业务特性情况，通过调研、讨论、调优等形式，构建一套符合实际情况的指标综合计算权重体系，包括对一级指标、二级指标进行权重赋值，辅助综合评价指标的收敛。

2.2 通过无量纲化计算，将各项指标综合计算结果按排名收敛为一个百分制综合评分数值，辅助省水利厅管理人员及业务人员通过综合评价分值、一级指标分值、二级指标分值，即可由宏观至微观的掌握水利工作的成效与不足。

2.3 指标总体评价规则调整优化。针对“部分指标算法评分规则标准不统一，其单项分值差异直接影响总体排名”的问题，对总评价规则进行针对性优化，确保规则科学合规、贴合实际。将原综合评价得分由各单项指标得分按权重计算，修改为由各单项指标的市县排名采用等差赋分法换算为具体单项评价得分，再结合各指标权重换算为综合评价得分。

3、提升监测评价分析能力。要求结合全省水利业务年度重点工作内容、考核评价维度，提升水利监测评价的行政区域、业务专项、评价过程、市县对比等方面分析能力，实现全省水利监测评价应用的更高效、更直观、更科学。主要提升内容如下：

3.1 提升区域评价分析能力，按省、市、县三个维度对各区域进行评价分析，可分析各区域的分档情况、主要业务指标、关键指标，评价分等。

3.2 提升专项评价分析能力，按需要选择指标，生成市级和县级的专项评价结果，市级评价结果包括各级指标评价得分和全省排名情况，县级评价结果包括各级指标评价得分、全市排名和全省排名情况。

3.3 提升评价过程分析能力，对评价指标的评价结果进行过程步骤分析，直观体现评价结果计算的整个赋分明细过程。

3.4 提升市县对比分析能力,选择最多不同的三个市县进行对比，包括对领先指数、领先指标、专题分布、评价分、监测值等内容的对比情况。

4、业务指标数据分析。要求分析业务数据情况，建立水利业务监测评价指标数据统计汇总机制，确保数据的及时性、完整性与准确性，为业务分析与决策提供可靠的数据支撑。主要服务内容如下：

4.1 要求对水利业务监测评价指标数据进行来源分析，按照业务指标数据的更新周期情况与相应处室对接人员对接监测数据，并对数据进行统计汇总。

4.2 建立水利业务监测评价指标数据统计汇总机制，并按天、按月、按季度及按年度检查数据汇总情况，对规则有调整的指标相应调整数据统计汇总机制，对新增的指标建立新的统计汇总机制。

4.3 要求对于更新的数据需要定期进行数据校验核实，确保数据的准确性。

4.4 要求做好水利业务指标监测与评价结果数据提交至省水利厅水利数据中心，做好数据的储存保管工作。

5、做好技术支撑保障。要求配合业务处室做好省厅处室、市县水利部门相关人员的监测评价规则疑问解答，评价结果疑义核实，以及监测评价结果数据申请工作，保障全省水利部门横向与纵向顺畅开展水利监测评价工作。主要服务内容如下：

5.1 针对省厅处室、市县水利部门等相关人员对监测评价规则有疑问点进行答疑，对评价结果数据有疑义进行监测数据与评价过程核实，做好相关的答疑核实工作。

5.2 按照省水利厅关于评价数据管理流程，配合管理处室为省厅处室、市县水利部门做好评价结果数据申请的工作。

5.3 按照省水利厅关于业务监测评价工作部署，编制监测评价工作培训PPT和培训视频材料，做好省厅处室、市县水利部门的培训工作。

6、指标体系论证与意见征集服务。要求按照月度、季度、年度等周期进行业务指标数据的收集、评价，并开展评价结果研讨与意见收集，实现指标体系合理性论证，持续完善水利监测评价体系。主要服务内容如下：

6.1 根据评价指标体系的数据清单，进行数据收集，完成全省各地市指标体系计算评价工作，生成相应的评价结果。

6.2 基于指标评价结果，通过开展专题研讨、意见征集的形式，讨论指标评价规则是否合理、数据来源是否客观等。

6.3 要求按照征求意见反馈机制，编制交付物《厅各处室/设区市意见征求情况记录》。

6.4 根据指标体系意见征集情况，进行意见专题讨论研究，选取科学合理的征求意见信息，对指标评价体系进行修订调优，主要为优化指标名称、优化理由、指标内涵、计算公式、权重设置、数据来源。

7、评价报告优化服务。要求交付一套以客观量化数据为科学支撑、可灵活应用于不同时间维度的标准化监测评价报告模板，实现监测评价结果的可视化、结构化呈现，辅助用户高效生成分析报告。主要优化内容如下：

7.1 根据全省水利绩效考核工作的要求，交付一套以客观量化数据为科学支撑的评价报告模板，包括简洁版和普通版。

7.2 要求监测评价报告内容需包括总体评价、分项评价的汇总结果数据和图表数据。其中分项评价分为行政办公、政法审批、计划财务、资源管理、工程建设、运行管理、河湖管理、水土保持、农村水电、水库移民、水利监督、水旱防御等。

7.3 按照监测评价模板要求，按月度、季度、年度三个周期分省、市、县三级进行评价报告的输出，交付至全省水利各业务处室与市县单位。

8、供应商应充分考虑采购方已经建设完成的水利监测评价工作情况与2026年省级水利各业务领域的重点工作内容，并与采购方协调配合，确保指标体系监测评价优化内容切实可行与科学合理。若本项目主要指标规则因采购方需求发生变化，供应商须根据最新变化对指标体系、测算模型和报告模板进行增减或调整更新。

9、评价分析工具要求。为保障服务质量，供应商使用的评价分析工具需包含监测指标体系建模，监测评价对象建模，指标量化建模，指标体系权重赋值，指标参数引接，指标评价规则建模，指标评价模型实时测算，综合评价规则建模，综合评价模型及模型因子实时测算，以及监测评价报告数源引接，报告模板配置，报告预生成与预览，报告水印配置等功能。供应商需提供符合要求的承诺函并在中标后3个工作日内进行评价分析工具演示验证，并通过采购方评审确认，评审不通过则不予签订合同。（承诺函格式自拟）

10、项目评审要求。供应商提交的评价指标体系、评价权重体系、监测评价报告等要通过采购方评审验收，并根据采购方意见在约定时间内修改完善相关文档与报表。

11、一线办公要求。合同签订后3个工作日内，供应商需根据采购方时间进度和实际需求，按照人员配备要求迅速组织人员入场，开展现场调研、数据收集、材料整理及评价优化等工作。供应商团队应与采购方保持紧密协作，现场负责监测评价优化服务工作，确保项目顺利通过采购方验收。

12、人员配备要求。合同签订之日后，供应商按采购方指定的地点、时间组建项目现场专项服务团队，至少包含项目负责人1名、项目安全负责人1名、数据分析人员2名、报告编制人员1名。以上各岗位人员不得与其他项目复用，人员构成须与响应文件完全一致，并在合同签订时予以确认。项目执行期间，人员不得更换，以确保项目实施的连续性和稳定性。若确需要更换人员，须向采购方提交申请材料并征得同意。供应商应提供团队人员社保机构出具的6个月内任意一个月人员社会保险证明（应为供应商自身缴纳）并加盖公章。

（1）项目负责人要求：供应商拟投入本项目的项目负责人具有信息系统相关信息系统项目管理师证书并提供证书证明材料。

（2）项目安全负责人要求：供应商拟投入本项目的项目安全负责人具有注册信息安全工程师证书并提供证书证明材料。

13、初期成果要求。为满足采购方服务要求，同时保证服务质量。供应商应自合同签订后10个工作日内提交初期成果并通过采购方评审，否则采购方有权解除合同，初期成果包括《福建水利监测评价指标体系》、《福建水利监测评价管理办法》、《厅各处室/设区市意见征求情况记录》、《省市县三级水利业务监测评价报告模板（简洁版/普通版）》、《水利监测指标评价模型》等。

14、主要成果要求。除初期成果要求交付后，供应商在实施周期内，需要按每月、每季度及年度收集数据，按照指标评价规则，分指标、分地区进行水利业务监测评价，按逐月、逐季及年度等评价周期输出《省/市、县专项评价数据表》、《省/市、县监测评价报告》。

- 15、因供应商自身原因导致项目无法顺利进行的，采购方有权解除合同，并有权对供应商进行相应的处罚。供应商任何行为造成采购方或者他人的损失,均由供应商承担相应的赔偿责任。

- 三、信息安全及保密要求

1、信息安全要求。为保障本项目涉及的水利业务数据在收集、评价和存储等过程中的安全性，供应商需提供由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的、在有效期内的信息安全服务资质认证证书。

2、项目保密要求。供应商商须对本服务项目数据资料、过程材料及成果负保密责任，不外流项目中获取的水利数据资料，不以任何目的、方式、方法、手段转让或提供给第三方，包括但不限于：资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的资料，以及对其进行实质性加工后形成的资料，若出现保管不当或使用不当或转让或提供给第三方，造成水利资料遗失泄密的，将承担一切法律责任。供应商在提供服务期间，必须遵守国家保密相关的法律法规以及保密相关的规章制度，与采购方签订保密协议，履行保密相关职责。

- 四、服务考核与评价要求

1、考核对象

考核对象是提供本次项目服务的服务提供商，其服务内容包括：2026年度福建省水利业务监测评价指标体系优化服务内容。

2、考核周期和标准

（1）日常服务响应

成交人须确保服务响应时限，相关服务人员电话关机、未接听不主动回复的，每发生一次扣500元；应急响应未到岗的每次扣1000元；超出响应时限要求每发生一次扣2000元。在尾款进行扣款描述。

（2）年度服务评价与考核

项目建设单位福建省洪水预警报中心（福建省水利信息中心）在本项目服务期满当月开展一次年度服务考核，按照《年度服务考核指标表》对服务单位进行年度考核并打分，根据考核得分进行服务款的支付。（具体以合同签订时双方约定为准）。

考核分数90-100分（含90分），支付100%剩余的合同年度考核款项；

考核分数80-89分（含80分），支付80%剩余的合同年度考核款项；

考核分数70-79分（含70分），支付50%剩余的合同年度考核款项；

考核分数低于70分的视为年度考核不合格，采购方不予支付剩余的合同年度考核款项，且供应商需赔付采购方总合同款的30%作为违约金。

具体事项及不详尽之处以最终签订的采购合同约定为准。

注：如果出现由于驻点服务人员或服务单位原因，造成的数据泄露或提供给第三方使用等情况，福建省洪水预警报中心（福建省水利信息中心）有权扣除未支付的所有服务费用，收回已支付的服务费用，并追究相应的法律责任。

年度服务考核指标表

| 序号 | 指标名称 | 分值 | 考核内容及标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员服务 | 10 | 重要时期或应采购方要求，临时增派符合本项目服务管理能力的服务人员，到场情况，缺席一次扣1分，扣完为止。（满分5分） |  | 5 |
|  |  |  | 采购方对此服务人员工作情况和工作满意度打分。(满分5分） |  | 5 |
| 2 | 服务响应 | 30 | 采购方提出一项指标的增删改，供应商需要及时响应指标的增删改，增删改时间超过4小时一次扣1分，超过一天一次扣3分，扣完为止。超过三天未完成整改，本项不得分。（满分15分） |  | 15 |
|  |  |  | 采购方有指标调整需求，供应商需要及时根据最新的指标数据对评价报告模板做出调整，调整时间超过4小时一次扣1分，超过一天一次扣3分，扣完为止。超过三天未完成整改，本项不得分。（满分15分） |  | 15 |
| 3 | 评价报告 | 20 | 供应商需及时编制省市县三级的月度、季度、年度水利业务监测评价报告（简洁版），未及时提供的，每次扣1分，直至该分项扣完为止。（满分10分） |  | 10 |
|  |  |  | 供应商需及时编制省市县三级的月度、季度、年度水利业务监测评价报告（普通版），未及时提供的，每次扣1分，直至该分项扣完为止。（满分10分） |  | 10 |
| 4 | 保密规定 | 20 | 保证所服务数据的安全，未经许可不得泄露任何数据。每违反一次，视影响程度扣1-2分;若给采购方造成负面影响的，加重扣分，直至该分项扣完为止。（满分10分） |  | 10 |
|  |  |  | 只能在采购方许可的范围内提供服务，不得利用工作之便非法侵入或尝试侵入其他系统数据。每违反一次，视影响程度扣1-2分;若给采购方造成负面影响的，加重扣分，直至该分项扣完为止。（满分10分） |  | 10 |
| 5 | 日常工作 | 20 | 1、日常工作记录归档管理，日常发生服务类问题解决方案以及解决情况，归档并及时书面反馈。（共10分） |  | 10 |
|  |  |  | 5、采购方交办涉及本服务项目相关的任务完成情况打分（共10分） |  | 10 |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |

- 五、付款方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后，采购方在收到中标人提供的正规、足额增值税普通发票之日起15工作日内，采购方向中标人支付合同总额的40%。 |
| 2 | 60 | 服务期满，通过考核验收后，采购方在收到中标人提供的正规、足额增值税普通发票之日起15工作日内，采购方参照考核标准约定向中标人支付剩余服务款项。若存在扣款情况的，采购方将直接在应付款中扣除。 |

- 六、服务期限

服务期限：合同签订之日起12个月。