## Sheet1
福建省水利厅党组主题教育检视整改问题整改整治工作进展情况表
单位：福建省水利厅党组 |  | 主要负责人： 刘琳书记 |  |  |  |  | 日期：2023年7月26日
序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 牵头负责人 | 牵头责任处室 | 完成时限 | 整改进展情况
1 | 学懂弄通做实党的创新理论不够到位，发挥我省作为新思想重要孕育地和实践地的独特优势还不够充分，运用党的创新理论指导福建水利高质量发展还有短板。 | 1.深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党组示范带头，基层党组织及时跟进，党员干部自觉参与。 | 1.严格按照中央和省委部署要求，扎实开展主题教育。其中理论学习方面开展4期共8天专题读书班，举办10期“水润八闽书记谈”、1期“水利丰碑青年谈”，厅党组理论学习中心组开展8个专题学习研讨。 2.健全完善厅党组第一议题制度。 3.开展“追寻领袖足迹、感悟人民情怀”“贯彻二十大水利建新功”等主题实践活动。 4.全面梳理挖掘习近平总书记在闽工作期间治水重要理念和成功实践并形成特色学习材料，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路。 | 刘 琳 （厅党组书记） 吴深生 （厅党组成员、副厅长） | 牵头： 厅机关党委 配合： 厅办公室 厅人事处 | 8月底前取得阶段性成效，并将长期坚持 | 1.正在推进，计划8月上旬完成。已举办厅领导班子2期5天的读书班；已开展中心组3个专题学习研讨，厅党组书记刘琳同志已带头讲主题教育专题党课；已部署开展学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及“以学增智”重要要求，围绕提升党员、干部“三个能力”及学习运用好浙江“千万工程”经验案例等进行学习研讨；已举办1期青年干部理论学习班；认真落实每周二、周四晚上理论学习制度，做到党组示范学、支部紧跟学、青年响应学。
|  | 2.严格落实厅党组第一议题制度，深化理论武装，积极运用党的创新理论指导实践，推动我省水利高质量发展。 |  |  |  |  | 2.已完成。目前已印发了《厅党组落实党中央决策部署和习近平总书记重要要求工作机制》，把严格落实“第一议题”以及推动理论武装等内容列入工作机制。已结合主题教育及党组理论学习中心组学习等，及时协调安排有关内容学习。
|  | 3.系统梳理全面挖掘习近平总书记在闽工作期间治水重要理念和成功实践，作为水利系统主题教育特色学习材料。 |  |  |  |  | 3.已完成。目前已梳理“九市一区”关于习近平总书记的工作资料，修订完善《习近平总书记对福建治水重要论述摘编》，基本完成《习语暖心田 水润千万家—习近平总书记在闽治水理念与伟大实践》编辑。
|  | 4.扎实开展“水润八闽书记谈”“水利丰碑青年谈”等，传承弘扬习近平总书记在闽工作期间的重要治水理念和成功实践。 |  |  |  |  | 4.已完成。已于6月底前扎实开展“水润八闽书记谈”“水利丰碑青年谈”“水利家风巾帼谈”活动。
|  | 5.突出深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要论述精神，充分发挥我省及水利系统特色资源优势，积极开展“追寻领袖足迹、感悟人民情怀”“贯彻二十大水利建新功”等主题实践活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在水利系统生根开花结果。 |  |  |  |  | 5.已完成。已于5月底前结合厅党组主题教育第二期读书班，开展了莆田木兰溪“追寻领袖足迹、感悟人民情怀”特色实践活动；已于“七一”前后，组织各基层党支部围绕“贯彻二十大 水利建新功”等主题，开展主题党日实践活动。
2 | 全省水土流失区点多面广，综合治理任务还相当繁重；个别生产建设项目业主水土保持意识不强，重开发轻保护的现象时有发生。 | 1.加强习近平生态文明思想学习，树牢绿水青山就是金山银山理念。 | 1.加强各类治理项目监督指导，确保按序时进度推进。 2.在全省范围内开展土地整理和耕地开发项目水土流失情况专项排查，强化水土保持“三同时”制度落实。 | 叶 敏 （厅长） 陈国忠 （二级巡视员） | 牵头： 厅水保科技处 配合： 厅计财处 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。已通过专题读书班、集中学习、专题党课、个人自学等方式，组织学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于水土流失治理的重要指示精神，进一步增强做好水土保持工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。7月8日，在2023年贵阳生态文明国际论坛水利主题论坛上，叶敏厅长以“打造绿水青山 建设美丽福建”为题，代表福建作了水土保持经验发言；2023年全国水土保持工作局（处）长会议和全国水土保持高质量发展先行区建设工作会议在福建召开；在厅党组举办的“水润八闽书记谈”系列党课第四期交流活动上，厅水保与科技处党支部书记陈显以“进则全胜，不进则退”为题作党课交流；高质量完成“关于推动我省水土流失治理从决定性胜利到全面胜利的调查研究”调研报告。
|  | 2.是加大水土流失综合治理推进力度，做好项目技术支持与指导。 |  |  |  |  | 2.已完成。围绕治理任务与资金分配、项目批复、项目动工等环节，强化跟踪督促，加强监督指导，确保各类治理项目有序推进。截至6月底，全省水利部门累计完成水土流失综合治理面积62.07万亩，超过序时进度。
|  | 3.强化人为水土流失预防监督，严格生产过程人为水土流失防控。 |  |  |  |  | 3.已完成。制定印发《福建省水利厅关于开展全省耕地开发与土地整治项目水土保持专项排查工作的通知》（闽水函〔2023〕340号），强化项目水土保持“三同时”制度落实。目前已完成专项排查工作。
3 | 水利“放管服”改革和营商环境有待进一步优化提升。 | 1.深化重大水利项目靠前指导机制和“1+N”审批模式，在网上办事大厅设置“1+N”“N+1”涉水审批“一件事”集成套餐，方便企业办事。 | 1.持续深化行政审批制度改革，优化审批时限，简化评审流程，加快项目审查审批进度，促进工程早日开工建设。 2.集合审查审批，减少收件材料和时限，规范窗口服务方式，提升服务便捷度，进一步优化营商环境。 | 林 捷 （厅党组成员、总工程师） | 厅政法与审批处 | 8月底前取得阶段性成效，并将长期坚持 | 1.已完成。已于4月18日完成网上办事大厅“1+N”“N+1”涉水审批“一件事”集成套餐设置，目前平和官峰水库、闽江流域（古田段）防洪工程等9个项目相继采用“1+N”“N+1”审批模式，有效减少审批环节和时限。
|  | 2.研究创新“AI即办”审批技术方案。 |  |  |  |  | 2.已完成。已完成技术方案，目前正在开发系统。需要申请开通水平台应用服务器访问水利部电子证照系统的相应端口。
|  | 3.修订《福建省水利厅项目评审管理办法》和《福建省水利项目评审专家管理办法》。 |  |  |  |  | 3.正在推进，计划8月上旬完成。已完成《福建省水利厅项目评审管理办法》和《福建省水利项目评审专家管理办法》（征求意见稿），目前正在征求意见。
4 | 运用新理论、新思维、新技术破解水利工作中的瓶颈还不够明显，针对性办法举措还不够多，存在着信息孤岛，数据烟囱。 | 1.加快推进九龙江北溪和溪源溪小流域（溪源水库）数字孪生项目建设。 | 1.与气象、水文、自然资源等部门建立监测数据共享机制，将监测数据接入现有的防汛指挥决策平台。 2.推进水利系统内及各业务处室系统的互联互通，打通数据信息的通道。 3.实现试点地区平潭水旱灾害防御的预报预警预案预演功能。 | 余德贵 （厅党组成员、副厅长） | 牵头： 厅防御与水文处 厅办公室 配合： 各业务处室 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。已完成了九龙江北溪和溪源溪小流域（溪源水库）数字孪生项目建设。
|  | 2.加强部门之间沟通协调，建立共享机制，加强数据、资源、信息的共享。 |  |  |  |  | 2.已完成。成立与气象、水文、自然资源等部门建立监测数据共享机制，将监测数据接入现有的防汛指挥决策平台。
|  | 3.加强水利系统各业务系统、资源的互联互通，实现业务数据、信息、资源的相互调用，加强数据的实践应用。 |  |  |  |  | 3.已完成。完成了线上“一平台”搭建工作，实现了水利系统内及各业务处室系统的互联互通，数据信息通道的打通。
|  | 4.持续开展数字水利共享平台的建设。 |  |  |  |  | 4.已完成。数字水利共享平台数据整合工作完成。
|  | 5.加快数字孪生先行先试，推进数字孪生水旱灾害平潭试点项目建设。 |  |  |  |  | 5.已完成。平潭数字孪生试点项目(平潭水利基础设施及水文映射试点项目)洪潮防御、水资源管理、模型等等功能完成调试。
5 | 农村供水设施水平有待进一步提高，行业指导、监管有待加强。 | 1.推进城乡供水一体化工程建设，进一步补齐农村供水设施短板。 | 1.完成城乡供水一体化建设投资50亿元，开工建设规模化水厂50个，铺设管网5000公里。 2.完成2023年农村管水员培训。 3.加强督促指导，推进落实农村供水工程专项监督检查中发现的问题整改。 | 陈水树 （厅党组成员、副厅长） | 牵头： 厅农水水电处 配合： 厅监督处 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。加快推进城乡供水一体化建设，进一步补齐农村供水设施短板。截至6月底，已完成年度投资67.55亿元，开工规模化水厂58座，铺设供水管网4888公里。
|  | 2.组织开展农村管水员培训，加强行业技术指导。 |  |  |  |  | 2.正在推进，计划8月上旬完成。加强行业技术指导，启动农村管水员培训方案编制工作。
|  | 3.开展农村供水工程专项监督检查，“一县一单”反馈当地水利部门，督促落实问题整改。 |  |  |  |  | 3.已完成。完成农村供水专项监督检查问题“一县一单”下发，督促各地及时整改。
6 | 落实全面从严治党“两个责任”持续用力还不够，对基层党组织压力传导还不够平衡，抓日常监督还不够深入具体，少数基层党组织党内政治生活还不够严肃。 | 1.加强各级领导班子和一把手的监督，抓住关键少数，充分发挥示范带头作用。 | 1.建立完善《关于加强对“一把手”和领导班子监督》、贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神的制度机制。 2.启动对厅属4个单位开展第一轮内部巡察审计。 3.开展省级以上水利资金专项检查及农村饮水安全保障等专项整治。 4.开展“五一”“端午”明察暗访。 | 刘 琳 （厅党组书记） 吴深生 （厅党组成员、副厅长） | 牵头： 厅机关党委 配合： 厅办公室 厅监督处 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。厅党组已印发《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见》。
|  | 2.压紧压实全面从严治党“两个责任”，启动对厅属4个单位开展第一轮内部巡察审计，并通过落实全面从严治党主体责任情况检查和基层党组织书记抓党建述职评议考核等，层层压实管党治党政治责任。 |  |  |  |  | 2.正在推进，计划8月上旬完成。一是启动对厅属4个单位开展第一轮内部巡察审计，目前已完成2个单位，剩下2个将尽快启动巡察工作。二是下一周将开展厅党组上半年落实全面从严治党主体责任情况形势分析；年底开展主体责任检查和基层党组织书记抓党建述职评议考核。
|  | 3.开展省级以上水利资金专项检查，以及乡村振兴水利保障领域不正之风和腐败问题专项整治，落实省纪委“点题整治”项目，始终保持反腐败高压态势，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐的“三不”综合功效。 |  |  |  |  | 3.正在推进，计划8月上旬完成。一是已开展省级以上水利资金专项检查；二是已将“农村供水保障不足问题”列入专项整治，制定了专项整治方案，坚持每两周动态报送进展情况，目前正在有序推进。
|  | 4.落实“三会一课”每半年一次集中通报等制度，进一步规范和严肃党内政治生活。 |  |  |  |  | 4.已完成。已对2023年上半年基层党组织落实“三会一课”情况进行通报，进一步严肃党内政治生活。
7 | 移民安置规划实施还有薄弱环节，移民后扶项目跟踪管理不够有力，部分项目推进缓慢。 | 1.加强制度建设，出台《关于加强和规范大中型水利水电工程移民安置规划实施管理工作的指导意见》。 | 1.确保项目按序时推进，年度项目开工率60%。 2.在深入调研的基础上，出台《关于加强和规范大中型水利水电工程移民安置规划实施管理工作的指导意见》，进一步加强移民安置规划的管理和实施。 | 吴深生 （厅党组成员、副厅长） | 厅移民处 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。通过加强制度建设，强化移民安置工作。目前，《关于加强和规范全省大中型水利水电工程移民安置规划实施工作指导意见》已出台实施。
|  | 2.建立全省后期扶持项目和资金台账，执行项目实施和资金拨付季度通报制度，加强监管指导。 |  |  |  |  | 2.已完成。通过建立2023年度后扶项目实施台账，实行“月报告、季通报”制度，拟出台的《福建省大中型移民后扶资产型生产开发项目管理办法》已通过厅长办公会研究审议。
|  | 3.落实领导责任，按照厅党组“三下沉”工作法，落实挂钩包片推进工作，深入库区实地查看项目，联系基层现场破解问题，采取现场督导、问题通报等方式推动工作。 |  |  |  |  | 3.已完成。先后5批次深入南平、三明、泉州、龙岩等地推动移民后扶项目开工和库区移民安置工作，实地查验检视整改成效。
|  | 4.实行奖优罚劣，将项目绩效考评情况作为水库移民资金分配的重要依据，对资金使用绩效较差的县（市、区）视情扣减或暂停安排下一年度项目资金，倒逼各地进一步加快推进项目实施进度。 |  |  |  |  | 4.已完成。紧盯目标任务，跟踪项目推进情况，压紧压实责任，实行奖优罚劣，根据绩效管理相关要求，将项目绩效考评情况作为水库移民资金分配的重要依据。
8 | 水利项目质量与安全监管还存在薄弱环节，“查、认、改、罚”还未能实现全流程信息化管理。 | 1.依托水利监督信息平台开展2023年省级水利行业重点领域度汛安全检查问题落实整改，区域协调组分类督导、定期跟进，实现闭环销号，适时组织复查核实。 | 1.实现问题隐患闭环管理销号，确保汛期安全。 2.推动小型公益水库安全生产标准化建设水平，实现水库管理单位安全。 3.完善水利监督平台功能，提升行业监督信息化管理水平。 | 陈水树 （厅党组成员、副厅长） | 厅监督处 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 1.已完成。已开展2023年省级水利行业重点领域度汛安全检查问题落实整改，共发现2743个问题，已整改2624个问题，整改率95.7%。对于今年汛期无法完成整改的，各地均制定了相应的应急预案和安全度汛措施，做到百分百安全，形成闭环管理。
|  | 2.开展小型公益水库安全生产标准化初级达标试点工作，在漳州市长泰区开展试点，制定小型公益水库培训、隐患排查、整改、指导方案，开展隐患排查，提交安全生产标准化初级达标试点报告。 |  |  |  |  | 2.已完成。已开展漳州市长泰区安全生产标准化初级达标试点工作，已完成17座水库隐患排查，并对排查发现的147个隐患问题已经立行立改和限期整改，区政府财政已下拨资金100万元用于长泰区安全生产标准化初级达标试点工作。
|  | 3.开发水利监督信息平台的数据链接和综合分析模块，打通不同平台的数据交互对接渠道，提升监督数据应用能力。 |  |  |  |  | 3.已完成。（1）强化数据分析应用能力，重新设计首页综合展示模块，对接福建省水利一张图，打通数据交互对接渠道。（2）对在建水利工程、水旱灾害防御、小水库、大中型水库、水毁、山洪灾害监测预警等六类项目的督查对象名录、问题清单整理更新入库，开发相应的成果报表、报告等功能。（3）完善稽察系统“查、认、改、罚”闭环管理，调整问题清单增、删、改等功能权限设置，完善稽察填报问题的编辑模块，调整稽察报告格式，新增稽察报告审核功能，统一各模块单位性质及单位名称等。
9 | 存在以会议传达部署，层层开会，会议质量不高，向基层要材料过急等问题。 | 1.规范厅党组会、厅长办公会及有关专题会议的会前申请、审批、上会流程。 | 1.通过整治，有效避免层层开会，力争开短会、开务实会。 2.提高管理水平，尽最大可能减轻基层负担。 | 余德贵 （厅党组成员、副厅长） | 牵头： 厅办公室 配合： 厅机关各处室 | 8月底前取得阶段性成效，并将长期坚持 | 1.已完成。优化OA系统，开发并推行“无纸化”会议模块，实现会议议题线上申请、方案线上审批、材料线上分发、议程线上实施，进一步规范了会议核准流程，从严把控，努力减少会议数量、提高会议质量、避免无关陪会。
|  | 2.完善工作机制，修订完善《中共福建省水利厅党组工作规则》《省水利厅机关工作规则》。 |  |  |  |  | 2.已完成。时时检视问题，即知即改，发布“工作提醒”，不断规范机关运行、完善工作机制，特别是办会流程；修订出台了《省水利厅机关政务工作规则》；修订完善《中共福建省水利厅党组工作规则》（送审稿），7月底提请厅党组会议研究后印发施行。
|  | 3.提前谋划，建立工作清单，加强信息共享，科学合理安排材料报送。 |  |  |  |  | 3.已完成。在规划基础上，建立项目库，提前研究谋划项目，提升管理水平，规避不必要的材料报送；分解下发年度目标任务清单，项目化跟踪管理，限定临时性材料报送；建成数字水利“一平台”系统，加强信息共享，减少基层报送材料数据工作量。