## 水工工程建设项目事项清单旧
水利工程建设项目审批服务事项清单
序号 | 项目类型 | 审批阶段 | 牵头大事项 | 编号 （自编） | 审批部门 | 事项编码 （办事指南） | 审批事项名称（办事指南） | 审批时限 | 备注
1 | 03社会投资项目（含30个事项，25个子事项） | 立项用地规划许可阶段 |  | 030101 | 住建部门 | 1900408000 | 建设项目用地预审 | 10个工作日
2 |  |  |  | 030102 |  | 0100006001 | 选址意见书 | 7个工作日
3 |  |  |  | 030103 |  | 0100645002 | 建设用地规划许可 | 7个工作日
4 |  |  |  | 030104 | 移民部门 | 1900408000 | 移民安置规划审核 | 10个工作日
5 |  |  |  |  | 地震部门 | 1900408000 | 地震安全性评价 | 8个工作日
6 |  |  |  |  | 文物局 | 1900408000 | 建设工程文物保护和考古许可 | 7个工作日
7 |  |  |  |  | 水利部门 | 0100047002 | 可行性研究报告行业审查 | 7个工作日
8 |  |  |  | 030106 | 发改部门 | 0100729000 | 可行性研究报告批复 | 10个工作日
9 |  | 工程建设许可阶段 |  |  | 水利部门 | 0100008001 | 取水许可审批 | 7个工作日
10 |  |  |  |  | 水利部门 | 0100008002 | 水利项目初步设计文件审批 | 7个工作日
11 |  |  |  |  | 生态保护部门 | 0100057001（0100057002） | 建设项目环境影响评价审批 | 20个工作日 | 按照工程建设项目序时进度，纳入施工许可之前相关阶段并行推进
12 |  |  |  | 030204 | 水利部门 | 0100024001 | 洪水影响评价审批 | 7个工作日
13 |  |  |  |  | 水保部门 | 0100056001（1900015000） | 水土保持方案审批 | 7个工作日
14 |  | 施工许可阶段 |  |  | 林业部门 | 0100057001（0100057002） | 使用林地审批 | 20个工作日
15 |  | 阶段验收 |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 枢纽工程导截流验收 |  | 阶段验收
16 |  |  |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 水库下闸蓄水验收
17 |  |  |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 引调排水工程通水验收
18 |  |  |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 水电站（泵站）机组启动验收
19 |  |  |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 部门工程投入使用验收
20 |  | 竣工验收阶段 |  |  | 移民部门 | 1900408000 | 移民安置 | 7个工作日
21 |  |  |  |  | 生态保护部门 | 1900408000 | 环境保护专项验收 | 7个工作日
[5 empty] | 档案部门 |  | 工程档案等专项验收 | 7个工作日
22 |  |  |  |  | 水利部门 | 1900408000 | 竣工财务决算审计 | 7个工作日

## 清单最新
附件：
省级一般水利工程建设项目审批服务事项清单
序号 | 项目类型 | 审批阶段 | 审批部门 | 审批事项名称（办事指南） | 审批时限
1 | 03社会投资项目（含30个事项，25个子事项） | 立项用地规划许可阶段 | 自然资源部门 | *建设项目用地预审意见书核发 | 12个工作日
2 |  |  |  | *选址意见书核发 | 12个工作日
3 |  |  |  | *建设用地规划许可证核发 | 12个工作日
4 |  |  |  | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 7个工作日
5 |  |  |  | 海域使用预审 | 16个工作日
6 |  |  |  | 海域使用权审核 | 16个工作日
7 |  |  | 水利部门 | *移民安置规划审核 | 10个工作日
8 |  |  | 地震部门 | 地震安全性评价 | 8个工作日
9 |  |  | 文物部门 | 建设工程文物保护和考古许可 | 12个工作日
10 |  |  | 气象部门 | 建设工程避免危害气象探测环境的意见 | 7个工作日
11 |  |  | 水利部门 | *可行性研究报告行业审查 | 10个工作日
12 |  |  | 发改部门 | *可行性研究报告审批或项目申请报告核准 | 10个工作日
13 |  |  | 林业部门 | 使用林地审批 | 20个工作日
14 |  |  | 林业部门牵头 | 建设项目占用省重要湿地（一般湿地）或改变其用途审批 | 10个工作日
15 |  |  | 自然资源部门 | 建设用地审批书核发 | 12个工作日
16 |  | 工程建设许可阶段 | 水利部门 | *水利项目初步设计文件审批 | 10个工作日
17 |  |  | 水利部门 | 取水许可审批 | 7个工作日
18 |  |  | 水利部门 | 洪水影响评价类审批 | 10个工作日
19 |  | 施工许可阶段 | 水保部门 | *水土保持方案审批 | 7个工作日
20 |  |  | 生态环境部门 | *建设项目环境影响评价审批 | 20个工作日
21 |  | 阶段验收 | 水利部门 | 枢纽工程导（截）流验收 | 10个工作日
22 |  |  | 水利部门 | 移民安置阶段验收 | 10个工作日
23 |  |  | 水利部门 | 水库下闸蓄水验收 | 10个工作日
24 |  |  | 水利部门 | 引（调）排水工程通水验收 | 10个工作日
25 |  |  | 水利部门 | 水电站（泵站）机组启动验收 | 10个工作日
26 |  |  | 水利部门 | 部分工程投入使用验收 | 10个工作日
27 |  |  | 生态环境部门 | 环境保护验收备案 | 10个工作日
28 |  |  | 水利部门 | 水土保持设施验收备案 | 10个工作日
29 |  |  | 水利部门 | 工程取水设施核验 | 10个工作日
30 |  | 竣工验收阶段 | 水利部门 | *移民安置理竣工验收 | 10个工作日
31 |  |  | 档案部门 | *工程档案验收 | 15个工作日
32 |  |  | 水利部门 | *竣工技术预验收 | 10个工作日
33 |  |  | 水利部门 | *工程竣工验收 | 10个工作日
备注：带*为基本流程事项，其他为可能涉及与基本流程同步进行的事项。