2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目监理服务内容及要求

一、项目概况

（一）项目背景

为全面提升水资源监测与智慧管理水平，本项目包含取水计量设施建设、取用水核算体系完善与成果应用两部分。

（1）取水计量设施建设

围绕取水在线计量设施升级改造、新建渠道型水量自动监测站开展建设：

1.升级改造833处在线计量传输设施。对闽江流域共432处、韩江流域（福建）共80处、宁德市共39处、东南部沿海共182处在线计量传输设施进行规范化升级改造，更新遥测终端（RTU）等传输设备，使数据采集全面采用RS485数字接口。本项目另行选取100处设备设施老化的省级渠道型在线计量传输设施进行升级改造，更新遥测终端（RTU）等设备，提升数据采集、传输质量。

2.新建20处渠道型水量自动监测站。本项目选择20处全省部分典型小型及一般中型灌区，配套建设遥测终端（RTU）、雷达流量计、立杆等设施设备，提升灌区监测覆盖率和取用水监测计量能力，赋能灌区水资源精细化管理。

（2）取用水核算体系完善与成果应用

围绕取用水量核算体系完善和核算成果上图入库两大任务开展实施：

1．取用水量核算体系完善服务。主要包括三项研究核算工作：一是研究长距离（典型）引调水工程输水损耗核算技术方法，在闽江流域、韩江流域（福建）、宁德市及东南部沿海区域选取典型工程，总计11个，建立输水损耗核算方法，实现损耗量统计与分析；二是研究季度用水总量核算技术方法，将年度用水统计调查数据换算为季度核算成果，提升核算时效性；三是研究重要流域用水量核算技术方法，对6个重要流域开展年度及季度用水量核算分析。

2．取用水核算成果上图入库服务。主要包括四项技术服务：一是"供－取－用"拓扑关系技术服务，在取水计量档案动态完善的工作基础上，完成取水口、水源工程、用水户等要素空间入库，构建供用水拓扑关联图谱；二是取用水量核算成果分析技术服务，实现核算成果多维统计与可视化展示；三是取水计量数据异常识别服务，完善智能异常识别规则与闭环处置流程；四是取水计量数据综合管理服务，提供取用水等数据同步、与税务部门计量数据共享比对、取水计量检定档案及数据管控等服务。

（二）项目概述

本项目2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目提供监理服务。本监理服务应对2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（包含取水计量设施建设以及取用水核算体系完善与成果应用）进行全过程监督，监理应从“四控三管一协调”即质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理、沟通协调、保密管理等方面进行实施监理。

监理对象详见下表：

| 监理服务对象 | 监理服务内容 |  | 监理服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目 | 取水计量设施建设 | 合同包1：片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设 | 监理合同签订至建设项目通过最终验收 |
|  |  | 合同包2：片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设 |  |
|  |  | 合同包3：片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设 |  |
|  | 取用水核算体系完善与成果应用 | 1.取用水量核算体系完善服务：一是研究长距离（典型）引调水工程输水损耗核算技术方法；二是研究季度用水总量核算技术方法；三是研究重要流域用水量核算技术方法。 2.取用水核算成果上图入库服务：一是"供－取－用"拓扑关系技术服务；二是取用水量核算成果分析技术服务；三是取水计量数据异常识别服务；四是取水计量数据综合管理服务。 |  |

- 监理服务内容及要求

按照2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）、2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取用水核算体系完善与成果应用）需求调查报告、招投标文件、项目合同及国家标准等相关要求，对承建单位的合同履行情况进行监理。

（一）工作内容

投标人应梳理项目合同工作内容，规范取水计量设施建设、取用水核算体系完善与成果应用工作，监督项目质量，监督范围包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理以及相关方沟通协调所需的监理工作。

（1）质量控制

监理单位应对项目质量负责，采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目需求调查报告、招标文件、投标文件、项目合同、实施方案等文件控制项目质量。质量控制监理要求包括但不限于：

1）项目实施前，监理单位应组织采购人、承建单位召开项目实施准备会议,要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作。

2）项目实施前，监理单位应审核项目实施方案、实施进度计划的合理性和可行性，与法律法规和标准的符合性，与前期工作成果文件（需求调查报告、招投标、项目合同等文件）的符合性，项目实施人员与投标文件的一致性等。

3）项目实施前，监理单位应针对前期工作成果文件（需求调查报告、招投标、项目合同等文件）提炼分析项目关键要点信息（工期目标、质量标准、交付条件、验收条件、权利义务、违约责任和争议处理等和监理工作有关的内容），将分析结果报采购人，同时召集承建单位、采购人及相关单位联合进行交流沟通并达成一致。

4）取水计量设施建设实施过程中，监理单位应按如下要求对进场软硬件设备进行现场到货验收、安装质量检查：

a)外包装检查和拍照记录；

b)开箱检査，包括设备型号、类别、数量、技术指标、附件、文档等检查和拍照记录；

c)各个产品的唯一性标识检查和拍照记录，如产品序列号、系统软件的版本和授权等；

d) 对设备的配置信息等进行加电自检测试；

e) 对于数量较大的同类型产品，采取抽样方法进行测试；

f)对于重要设备可依据项目合同或事先约定的方法检测其功能和性能；

g)必要时，监理单位应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告,并核验产品认证证书、检测报告的真实性和有效性；

h）对配套软件的数量、版本、型号等进行复核，在存在疑义时，应当对知识产权所属进行鉴别；所有软硬件设备手续齐全、满足项目合同要求，验收合格后方可使用，并将验收结果应形成《到货验收资料》提交三方签认；

i）根据服务考核标准，对取水计量设施建设服务及数据到报率、数据准确率、故障响应处置时效等指标执行考核扣款，监督承建单位按照需求调查报告、招投标文件及项目合同等要求，做好取水计量设施设备安装调试，确保安装质量、实施效果达到要求；

5）取用水核算体系完善与成果应用实施过程中，监理单位应按如下要求对成果进行检查：

a)对取用水量核算体系完善服务基础数据归集与处理工作进行检查，检查内容包括基础数据的完整性、数据来源等；

b)对取用水量核算体系完善服务提交成果进行质量检查，检查内容包括但不限于成果的完整性、逻辑合理性、数据准确性等；

c)对取用水核算成果上图入库服务完成情况及上图入库成果进行检查；

d)根据服务考核标准，对取用水量核算体系完善服务、取用水核算成果上图入库服务执行考核扣款，监督承建单位按需求调查报告、招投标文件及项目合同等要求提供服务及相关成果；

6）项目实施过程中，出现质量事故时应及时报告采购人并向承建单位发出《监理通知单》责令进行处理，监理单位应组织开展事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理，应将现场出现的质量问题和整体情况进行总结汇总形成《质量事故整改记录》，包括质量问题原因、整改措施、预防措施、现场照片等。

（2）进度控制

监理单位应审核项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控，应促使项目按照实施计划执行。进度控制监理要求包括但不限于：

1）项目实施前，监理单位应要求承建单位为项目的实施制定详细的计划，包括但不限于设备采购到货、安装部署、系统测试等关键节点，监理单位应审核承建单位项目实施计划的合理性、检查项目准备情况，在项目实施条件具备时由总监理工程师签发《开工令》，并报采购人签认后通知承建单位开始项目实施。

2）项目实施过程中，监理单位应对项目实施计划的执行情况进行动态检查，并分析产生进度偏差的原因，以便为调整项目实施计划提供必要的依据，定期收集承建单位提交的有关进度资料，检查项目的实际进展情况，将实际进度与计划进度进行比较，发现偏差的应要求承建单位采用适当的进度纠偏措施。

3）项目实施过程中，监理单位应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，并出具《监理意见》，要求承建单位对问题整改，并跟踪落实整改情况及时向采购人汇报。

4）项目实施过程中，项目延期影响项目总体进度计划时，监理单位应要求承建单位更新调整《实施进度计划》，并经三方签认。

（3）投资控制

投资控制监理要求包括但不限于：

1）总监理工程师应依据项目合同及其补充协议，对资金使用实施监督，并审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，对承建单位完成的实际工作量进行确认、核实后，由总监理工程师签发《项目款支付意见》按照实际的工作量进行支付，严格控制投资变更。

2）监理单位应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与采购人、承建单位协商，确定变更导致的投资变化，并做《项目备忘录》。

（4）变更控制

变更控制监理要求包括但不限于：

1）监理单位应根据实施情况对项目中可能出现的工程变更现象进行控制，包括需求变更、进度变更、投资变更、合同变更等。

2）监理单位应由总监理工程师组织审核工程变更，监理单位应了解工程变更的实际情况，收集相关资料或信息，参考变更文件及其他有关资料，按照项目合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，并出具《监理意见》。

3）监理单位应协调采购人和承建单位对工程变更的范围和内容等，达成一致意见。

4）监理单位应对工程变更过程及结果做《项目备忘录》。监理单位应要求承建单位在变更文件签署前，不得实施工程变更。

5）监理单位应根据工程变更文件监督承建单位实施。

（5）合同管理

合同管理监理要求包括但不限于：

1）监理单位应监督项目合同的执行情况，及时协调合同纠纷，公正地调查分析，并出具《监理意见》。

2）监理单位应监督项目合同相关方严格按照合同的约定，行应尽的义务。

（6）信息管理

信息管理监理要求包括但不限于：

1）实施方案、计划进度、人员安排、到货验收、培训方案等各类的文档审核，监理单位应审核相关材料的合法性、合理性、可行性，与前期工作成果文件（需求调查报告、招投标文件、项目合同等文件）、国家相关法律法规和标准要求的符合性，并对每份文档形成《监理意见》，内容应包括审核项目、审核依据、审核情况和审核意见等，并持续跟踪承建单位对审核意见的整改情况，在审核完成后实施开始前将审核记录文件提交采购人。

2）监理单位应妥善管理项目实施阶段所产生项目文档资料并进行统一管理归档，所提交的文档资料应真实完整、分类有序、保持清晰、易于识别和检索，监理单位应提交的监理文档包括但不限于：监理实施细则、监理工作总结报告、开工令、到货验收材料、项目款支付意见、项目备忘录、监理意见、会议纪要等。

（7）安全管理

安全管理监理要求包括但不限于：

1）项目实施前，监理单位应审查承建单位提交的实施方案中的安全技术措施，督促承建单位对安全措施存在的问题进行整改。

2）项目实施过程中，监理单位应对信息安全进行有效控制，监理单位应从技术和管理的角度对项目的实施过程进行控制和管理，确保信息系统安全策略和安全技术满足采购人的需求。

3）项目实施过程中，监理单位应对实施现场进行安全管理，发现安全隐患后及时发出整改通知，确保安全管理制度和安全措施的完善。

（8）沟通协调

沟通协调监理要求包括但不限于：

1）监理单位应与采购人、承建单位共同建立实施阶段沟通机制,如监理例会制度、专题会议制度等，并及时形成《会议纪要》，提交采购人和承建单位。

2）负责项目各个阶段项目相关各方工作关系的协调，协调解决实施问题、工程变更问题、项目验收问题等各种专项问题，根据需要及时组织专题会议，并做《会议纪要》或形成《项目备忘录》，提交采购人和承建单位。

（二）工作要求

1.具体工作要求

（1）监理服务遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购方与服务商的合法权益。

（2）监理过程应遵守安全操作规程、使用符合安全标准的设备和工具等。

（3）固定资产复核：复核固定资产台账，清查前端所有点位软硬件设备及其他物资资产。

（4）整改质量核查：对出现质量事故的应组织开展质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理，并形成书面记录材料。

（5）日常监理巡检：派遣不少于3名监理团队人员按业主要求对取水计量设施建设进行现场巡查，年度抽查覆盖取水计量设施853处的20%站点（约170处，需均摊覆盖各片区建设市县），具体地点由采购单位按工作需要来确定。现场抽查须通过业主提供的APP软件拍照留痕。前往巡检的差旅和住宿等均由中标单位自行负责。

取水计量设施建设任务概览及各合同包建设任务清单如下（详细任务清单见附件1）：

表1-1  取水在线计量设施建设任务概览

| 序号 | 服务内容 | 数量（单位：处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 片区一（福州、宁德、南平） | 片区二（莆田、三明） | 片区三（泉州、漳州、龙岩） |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务 |  |  |  |
| 1 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电供电） | 161 | 102 | 156 |
| 2 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用市电+太阳能双电源） | 29 | 56 | 14 |
| 3 | 管道型在线计量传输设施升级改造（原先采用太阳能供电） | 34 | 61 | 42 |
| 4 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（原先采用内、外置电池供电且无太阳能板） | 10 | 1 | 48 |
| 小计（714处）： |  | 234 | 220 | 260 |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务 |  |  |  |
| 1 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电） | 15 | 0 | 28 |
| 3 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（不含雷达流量计改造,原先采用市电供电） | 14 | 0 | 1 |
| 4 | 渠道型在线计量传输设施升级改造（不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源） | 1 | 0 | 0 |
| 小计（119处）： |  | 50 | 20 | 49 |
| 三 | 新建渠道型水量自动监测站服务 |  |  |  |
| 1 | 新建渠道型水量自动监测站服务 | 5 | 4 | 11 |
| 小计（20处） |  | 5 | 4 | 11 |
| 合计（853处）： |  | 289 | 244 | 320 |

（6）配合业主开展验收资料审核和验收工作，审核取水计量设施的承建单位提交的验收报告及其他相关文件，规范文档格式及规范要求。

（7）编制监理工作总结：项目初验和终验前，监理单位应编制《监理工作总结报告》，对项目整体实施的质量、进度、变更、投资控制情况，合同、信息、安全情况等进行分析总结。

2.监理团队人员要求：

为保证本次项目建设质量，拟投入本项目的监理团队至少配备3人，总监理工程师1人、总监理工程师代表1人、专业监理工程师1人。

2.1其中总监理工程师1人：在具备信息系统监理工程师证书的基础上持有信创集成项目管理师（高级）证书、IT服务项目经理（ITSS）证书或IT服务工程师（ITSS)。

2.2总监理工程师代表1人(须具备信息系统监理师证书、软件工程造价师证书)。

2.3现场监理工程师1人(须具备信息系统监理师证书)。

注：①投标人需提供国家认可或授权部门颁发的证书复印件以及投标人近六个月任意一个月（不含报价文件提交截止时间的当月）为其缴纳社保缴纳的证明（或社会劳动保险管理中心开具的带有电子印章的员工养老保险缴费明细表），否则视为无效响应。②投标人在成交后3个工作日内需提供符合以上要求的人员证书原件确认核查，否则采购人有权不予以签订合同。

3.设备、设施要求：

投标人在监理工作过程应遵守安全操作规程，配备满足项目工作需要的相关设备、设施，使用符合安全标准的设备和工具等。

4.服务响应保障要求:

投标人具备满足全省机动调配响应能力，保障可同时安排3组人员赶赴不同现场，接到业主通知后，24小时内到达指定点位，进行监督检查。

须完成取水计量设施建设853处点位的20%点位（约170处）现场抽检。2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）项目验收时，监理单位每少抽检一个点位扣款500元并须完成补检。现场抽查须通过业主提供的APP软件拍照留痕。前往巡检的差旅和住宿等均由中标单位自行负责。

投标人需指定项目负责人作为专职联络人，提供24小时联系方式。

5.保密要求：

中标人及其工作人员(无论今后是否离职)保证对所获取的各类项目资料进行保密，签订保密协议，未经采购人允许不得将所获取的、以及监理服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。中标人有义务对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

（三）付款方式

1.合同签订生效后，采购人向中标人支付40%的合同款。

2.合同履行完成，监理服务通过采购人组织的服务评价（详见附件）后，采购人按服务评价得分结果向中标人支付60%的合同款。

三、报价与最高限价

本项目最高限价为24.84万元。投标人所报总价应包含本监理项目所涉及的所有费用（包含现场抽查、差旅费、工具采购费、资料费、验收费、税费等）。

附件1

取水在线计量设施建设任务清单

1.采购包1：片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务清单

片区一取水在线计量设施建设任务详见表1-2 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表1-3 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表1-2  片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 测站编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（234处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（161处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市台江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省福州市仓山区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 103 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 104 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 105 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 106 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 107 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 108 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 109 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 110 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 111 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 112 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 113 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 114 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 115 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 116 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 117 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 118 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 119 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 120 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 121 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 122 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 123 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 124 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 125 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 126 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 127 | 福建省南平市顺昌县 | ****** | ****** | 350******* |
| 128 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 129 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 130 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 131 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 132 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 133 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 134 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 135 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 136 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 137 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 138 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 139 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 140 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 141 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 142 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 143 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 144 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 145 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 146 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 147 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 148 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 149 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 150 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 151 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 152 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 153 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 154 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 155 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 156 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 157 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 158 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 159 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 160 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| 161 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（29处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市屏南县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省南平市武夷山市 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省南平市延平区 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（34处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省福州市闽侯县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省宁德市屏南县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省宁德市古田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省南平市松溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省南平市光泽县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（10处） |  |  |  |
| 1 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（50处） |  |  |  |
| （一） | 含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省福州市福清市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省福州市连江县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（15处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省福州市长乐区 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省宁德市福鼎市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省宁德市福安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省宁德市霞浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市浦城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省宁德市寿宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 不含雷达流量计改造，原先采用市电供电（14处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市永泰县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省南平市建瓯市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省南平市邵武市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省南平市政和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省南平市建阳区 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 不含雷达流量计改造，原先采用市电+太阳能双电源（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省福州市闽清县 | ****** | ****** | 350******* |

表1-3 片区一（福州、宁德、南平）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市 | 长乐区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 2 | 福州市 | 福清市 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 3 | 南平市 | 武夷山市 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 4 | 南平市 | 浦城县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 5 | 宁德市 | 蕉城区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

2.采购包2：片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务清单。

片区二取水在线计量设施建设任务详见表1-4片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表1-5片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表1-4片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 站码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（220处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（102处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市涵江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省三明市三元区 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（56处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市尤溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（61处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省三明市泰宁县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省三明市将乐县 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省三明市沙县区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省三明市清流县 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省三明市明溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（含雷达流量计，原先采用太阳能供电20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省莆田市荔城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省莆田市城厢区 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省莆田市仙游县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省三明市永安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省三明市大田县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省三明市宁化县 | ****** | ****** | 350******* |

表1-5片区二（莆田、三明）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田市 | 城厢区 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 2 | 三明市 | 沙县区 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 3 | 三明市 | 宁化县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 4 | 三明市 | 宁化县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

3．采购包3：片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务清单

片区三取水在线计量设施建设任务详见表1-6 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）、表1-7 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）：

表1-6 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（在线计量传输设施升级改造服务）

| 序号 | 所在行政区（省市县） | 取水口名称 | 取用水户名称 | 站码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道型在线计量传输设施升级改造服务（260处） |  |  |  |
| （一） | 原先采用市电供电（156处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省漳州市龙文区 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省漳州市芗城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省漳州市芗城区 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 49 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 50 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 51 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 52 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 53 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 54 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 55 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 56 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 57 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 58 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 59 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 60 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 61 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 62 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 63 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 64 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 65 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 66 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 67 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 68 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 69 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 70 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 71 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 72 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 73 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 74 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 75 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 76 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 77 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 78 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 79 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 80 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 81 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 82 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 83 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 84 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 85 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 86 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 87 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 88 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 89 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 90 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 91 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 92 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 93 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 94 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 95 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 96 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 97 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 98 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 99 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 100 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 101 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 102 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 103 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 104 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 105 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 106 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 107 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 108 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 109 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 110 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 111 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 112 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 113 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 114 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 115 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 116 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 117 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 118 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 119 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 120 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 121 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 122 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 123 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 124 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 125 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 126 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 127 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 128 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 129 | 福建省龙岩市新罗区 | ****** | ****** | 350******* |
| 130 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 131 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 132 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 133 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 134 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 135 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 136 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 137 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 138 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 139 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 140 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 141 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 142 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 143 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 144 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 145 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 146 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 147 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 148 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 149 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 150 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 151 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 152 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 153 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 154 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 155 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 156 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 原先采用市电+太阳能双电源（14处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 原先采用太阳能供电（42处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省泉州市德化县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省龙岩市连城县 | ****** | ****** | 350******* |
| （四） | 原先采用内、外置电池供电且无太阳能板（48处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省漳州市华安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 29 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 30 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 31 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 32 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 33 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 34 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 35 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 36 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 37 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 38 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 39 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 40 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 41 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 42 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 43 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 44 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 45 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 46 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 47 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 48 | 福建省漳州市平和县 | ****** | ****** | 350******* |
| 二 | 渠道型在线计量传输设施升级改造服务（49处） |  |  |  |
| （一） | 含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（20处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市长泰区 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省漳州市云霄县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省漳州市龙海区 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| （二） | 不含雷达流量计改造，原先采用太阳能供电（28处） |  |  |  |
| 1 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 2 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 3 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 4 | 福建省泉州市南安市 | ****** | ****** | 350******* |
| 5 | 福建省泉州市永春县 | ****** | ****** | 350******* |
| 6 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 7 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 8 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 9 | 福建省泉州市安溪县 | ****** | ****** | 350******* |
| 10 | 福建省泉州市泉港区 | ****** | ****** | 350******* |
| 11 | 福建省泉州市洛江区 | ****** | ****** | 350******* |
| 12 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 13 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 14 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 15 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 16 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 17 | 福建省漳州市漳浦县 | ****** | ****** | 350******* |
| 18 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 19 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 20 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 21 | 福建省龙岩市漳平市 | ****** | ****** | 350******* |
| 22 | 福建省龙岩市武平县 | ****** | ****** | 350******* |
| 23 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 24 | 福建省龙岩市永定区 | ****** | ****** | 350******* |
| 25 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 26 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 27 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| 28 | 福建省龙岩市长汀县 | ****** | ****** | 350******* |
| （三） | 不含雷达流量计改造,原先采用市电供电（1处） |  |  |  |
| 1 | 福建省漳州市诏安县 | ****** | ****** | 350******* |

表1-7 片区三（泉州、漳州、龙岩）取水在线计量设施建设任务需求清单（新建渠道型水量自动监测站服务）

| 序号 | 地市 | 区县 | 灌区名称 | 灌区类型 | 单位名称 | 取水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州市 | 漳浦县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 2 | 漳州市 | 漳浦县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 3 | 漳州市 | 诏安县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 4 | 漳州市 | 漳州古雷开发区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 5 | 漳州市 | 云霄县 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |
| 6 | 漳州市 | 平和县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 7 | 泉州市 | 安溪县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 8 | 泉州市 | 永春县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 9 | 龙岩市 | 漳平市 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 10 | 龙岩市 | 上杭县 | ****** | 一般中型 | ****** | ****** |
| 11 | 龙岩市 | 新罗区 | ****** | 典型小型 | ****** | ****** |

附件2

监理服务评价

考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予工作服务考核。该分数将作为合同款支付的依据。考核分数90-100分，支付100%合同款；考核分数80-89分，支付85%合同款；考核分数低于70-79分，支付70%合同款；考核分数低于70分的视为验收不合格，中标人赔付采购人30%合同款的违约金。

监理工作考核表

| 序号 | 指标名称 | 分值 | 考核内容及标准 |  | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员考核 | 20 | 1.服务团队稳定性保障不力，未提前5个工作日书面申请业主人员变更情况的扣2分；服务期内人员变动大于2人次的扣5分。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 2.在运维服务过程中相关监理人员到位情况，缺席一人天扣1分，扣完为止。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 3.甲方对服务人员工作情况和工作满意度打分，采购人及厅相关处室、厅属单位每投诉1次扣1分，扣完为止。(满分10分） |  |  |  |
| 2 | 监理工作考核 | 80 | 4.项目资产监理情况评价。(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 5.项目实施期间出现问题的整改进行监督和复查监理情况评价(满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 6.前端点位现场检查情况评价。(满分15分） |  |  |  |
|  |  |  | 7.取用水量核算体系完善服务成果、取用水核算成果上图入库成果检查(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 8.响应时间监理情况评价。(满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 9.项目实施方案审核监理情况评价。(满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 10.配合业主召开项目验收会及落实会议决议监理情况评价。(满分3分） |  |  |  |
|  |  |  | 11.提出项目相关网络配置及安全优化建议监理情况评价。(满分1分） |  |  |  |
|  |  |  | 12.审核验收材料及其他相关文件及规范文档格式监理情况评价。(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 13.审核项目建设费用结算监理情况评价。(满分2分） |  |  |  |
|  |  |  | 14.提供技术支持，包括但不限于技术咨询、技术服务等监理情况评价。(满分1分） |  |  |  |
|  |  |  | 15.各种监理成果文档质量、归档整理情况、按时提交情况评价。（共3分） |  |  |  |
|  |  |  | 16.项目实施期间监理情况评价。（满分10分） |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.前端现场检查每少一个点位扣款500元。 |  |  |  |  |  |  |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |  |  |